## Resumo
RESUMO POR CAPÍTULO
Apartamento Contestável — Renovação ¦ Maximinos, Braga
Cap. | Designação | Valor (s/IVA)
1 | DEMOLIÇÕES E TRABALHOS PREPARATÓRIOS
2 | TETOS FALSOS — GESSO CARTONADO
3 | PAVIMENTOS
4 | REVESTIMENTOS DE PAREDES
5 | COZINHA
6 | PORTAS INTERIORES
7 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS — LOUÇAS E EQUIPAMENTO
8 | PINTURA
9 | ARMÁRIOS E MÓVEIS POR MEDIDA
10 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO
11 | CARPINTARIA
12 | SERRALHARIA
VALOR GLOBAL LÍQUIDO DA OBRA
Ver folha «Orçamento» para imprevistos, margem, IVA e total geral. Ver folha «Erros, Omissões e Melhorias» para trabalhos não contemplados.

## Orçamento
ORÇAMENTO DE OBRA DE RENOVAÇÃO
Apartamento Contestável — Praça do Contestável, n.º 117, 8.º Piso, 4700-215 Maximinos, Braga
Cliente: Rosário Calado ¦ Projeto de Arquitetura: Diogo Barbosa, Arq.to ¦ Data: junho 2026
Ref. | Descrição dos Trabalhos | Qtd. | Un. | Preço Unit. | Total
1. DEMOLIÇÕES E TRABALHOS PREPARATÓRIOS |  |  |  | Subtotal
1.1 | Demolição de paredes interiores em alvenaria + remoção de entulho | 35 | m² | 18
1.2 | Preparação e regularização de paramentos após demolições | 1 | vg | 350
1.3 | Remoção do pavimento existente + remoção do entulho | 100 | m² | 12
1.4 | Regularização do pavimento com betonilha autonivelante | 100 | m² | 14
1.5 | Remoção dos rodapés existentes | 300 | ml | 2.5
2. TETOS FALSOS — GESSO CARTONADO |  |  |  | Subtotal
2.1 | Estrutura metálica para teto falso + sancas (pronto a barrar) | 100 | m² | 14
2.2 | Placa de gesso cartonado standard + emassamento (pronto a pintar) | 80 | m² | 16
2.3 | Placa de gesso cartonado hidrófugo + emassamento (zonas húmidas) | 20 | m² | 20
3. PAVIMENTOS |  |  |  | Subtotal
3.1 | Pavimento flutuante AC5 ou equivalente, incl. aplicação e base | 85 | m² | 28
3.2 | Microcimento em pavimento de Instalações Sanitárias | 10 | m² | 60
3.3 | Pavimento cerâmico (a definir) — fornecimento e assentamento | 5 | m² | 45
4. REVESTIMENTOS DE PAREDES |  |  |  | Subtotal
4.1 | Microcimento em paredes de Instalações Sanitárias | 50 | m² | 55
4.2 | Apainelados decorativos no Hall de entrada + Circulação | 15 | m² | 90
5. COZINHA |  |  |  | Subtotal
5.1 | Móveis cozinha (inf.+sup.) lacados branco/bege, puxador oculto, 4,20 ml x 2,20 m | 4.2 | ml | 950
5.2 | Móvel ilha de cozinha (1,80 x 0,60 m) | 1 | un | 1800
5.3 | Bancada em silestone/dekton ou equivalente | 7.5 | m² | 320
6. PORTAS INTERIORES |  |  |  | Subtotal
6.1 | Porta interior lacada branco/bege 0,80 x 2,20 m (fornecimento) | 4 | un | 280
6.2 | Instalação, ferragens e acabamentos de portas | 5 | un | 120
6.3 | Porta interior pivotante lacada branco/bege 1,10 x 2,20 m | 1 | un | 750
7. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS — LOUÇAS E EQUIPAMENTO |  |  |  | Subtotal
7.1 | Base de duche WC1 (0,70 x 0,70 m) | 1 | un | 180
7.2 | Base de duche WC2 (0,80 x 1,80 m) | 1 | un | 320
7.3 | Sanita de pousar | 2 | un | 250
7.4 | Lavatório | 2 | un | 180
7.5 | Torneiras e acessórios de lavatório | 2 | un | 150
7.6 | Monocomando de duche | 2 | un | 160
7.7 | Resguardo de duche WC1 (1,40 x 2,20 m) | 1 | un | 450
7.8 | Resguardo de duche WC2 (1,00 x 2,20 m) | 1 | un | 400
8. PINTURA |  |  |  | Subtotal
8.1 | Aplicação de primário + pintura final (paredes e tetos) | 350 | m² | 8
9. ARMÁRIOS E MÓVEIS POR MEDIDA |  |  |  | Subtotal
9.1 | Roupeiros por medida lacados branco (11 ml x 2,20 m) + ferragens e acessórios | 11 | ml | 420
9.2 | Móvel WC1 (0,90 x 0,40 x 0,40 m) | 1 | un | 350
9.3 | Móvel WC2 — reabilitação do existente | 1 | vg | 150
10. INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO |  |  |  | Subtotal
10.1 | Nova instalação de iluminação (spots LED, sancas, pontos de luz) — estimativa | 1 | vg | 2800
10.2 | Substituição de tomadas e interruptores existentes — estimativa | 1 | vg | 1200
11. CARPINTARIA |  |  |  | Subtotal
11.1 | Rodapé lacado branco/bege, 7 cm — fornecimento, aplicação e pintura | 300 | ml | 12
12. SERRALHARIA |  |  |  | Subtotal
12.1 | Divisória em alumínio lacado preto, 4 vãos (2 fixos + 2 correr) + vidro simples (4,20 x 2,20) — hall | 9.24 | m² | 380
VALOR GLOBAL LÍQUIDO DA OBRA (custo direto)
Imprevistos / Contingências |  |  |  | 5%
Margem (lucro + encargos de estrutura) |  |  |  | 15%
SUBTOTAL (sem IVA)
IVA (6% reabilitação habitação / 23% normal — ajustar) |  |  |  | 23%
TOTAL GERAL (com IVA)
Notas: (1) As percentagens de imprevistos, margem e IVA são editáveis (células a teal) — recalculam automaticamente. (2) Margem e imprevistos aplicados apenas sobre o Valor Global Líquido, conforme solicitado. (3) Trabalhos não contemplados no MTQ estão listados na folha «Erros, Omissões e Melhorias» e NÃO estão incluídos neste total. (4) Preços unitários de referência de mercado (Braga, 2025/26), a confirmar com fornecedores; medições a confirmar em obra.

## Erros, Omissões e Melhorias
ERROS, OMISSÕES E MELHORIAS PROPOSTAS
Análise técnica do Mapa de Quantidades — Apartamento Contestável
A. ERROS E INCOERÊNCIAS DETETADAS NO MAPA DE QUANTIDADES
# | Ponto detetado | Solução proposta
A1 | Numeração duplicada/errada: o capítulo PINTURA está numerado «7.1» (repete as IS) e a SERRALHARIA «11.1» (repete a CARPINTARIA). | Renumerar de forma sequencial (PINTURA=8, ARMÁRIOS=9, ILUMINAÇÃO=10, CARPINTARIA=11, SERRALHARIA=12). Já corrigido na folha «Orçamento».
A2 | Itens sem quantidade nem preço: 9.1/9.2 Iluminação e tomadas (qtd «-») e 8.3 Móvel WC2 sem medição. | Quantificar. No orçamento foram assumidos valores a forfait (vg) — a confirmar com medição/projeto de eletricidade.
A3 | Resguardo de duche desproporcional à base: WC1 tem base 0,70×0,70 m mas resguardo 1,40×2,20 m. | Confirmar dimensão real do vão de duche; provável erro de cota da base ou do resguardo. Rever em obra.
A4 | Microcimento aparece em «Pavimentos» (3.2, 10 m²) e «Revestimentos» (4.1, 50 m²) — risco de dupla contagem se descrição não distinguir piso/parede. | Manter separado (piso vs. parede) com referência clara; foi assim tratado no orçamento.
A5 | Incoerência de pé-direito entre plantas: estado atual PD 2,64–2,71 m; proposta 2,35–2,60 m (rebaixamento por teto falso) — sem mapa de áreas que confirme os 100 m² de teto. | Validar áreas de teto vs. área útil (~110 m²); confirmar se 100 m² de estrutura cobrem toda a área ou só zonas com sanca.
A6 | Pavimento: demolição e autonivelante medidos a 100 m², mas revestimentos somam 85+10+5 = 100 m² — sem folga para áreas de armários/cozinha. | Confirmar se pavimento sob roupeiros/cozinha é ou não revestido (poupança possível); ajustar medição.
A7 | Quantidade de pintura (350 m²) não tem mapa de cálculo de paredes+tetos que a suporte. | Anexar medição de paredes e tetos; 350 m² parece coerente para ~110 m² úteis, mas deve ser justificado.
B. OMISSÕES — TRABALHOS NÃO CONTEMPLADOS NO MTQ (provisão estimada)
# | Trabalho em falta | Observação | Estim. (s/IVA)
B1 | Estaleiro, montagem/desmontagem e instalações provisórias de obra | Obrigatório; não consta do MTQ. | 1500
B2 | Proteções de zonas comuns + meio de elevação (8.º piso: monta-cargas/elevador de obra) | Crítico por ser 8.º andar — impacto logístico relevante. | 2200
B3 | Transporte de entulho a vazadouro autorizado + taxas de deposição (RCD) e guias eletrónicas | MTQ só refere «remoção»; falta transporte/taxas legais. | 1200
B4 | Limpeza final de obra | Não previsto. | 600
B5 | Remodelação da rede de águas e esgotos (2 IS + cozinha + lavandaria) | MTQ só tem louças; falta tubagem/ramais. | 3500
B6 | Instalação elétrica completa: quadro novo, circuitos, certificação CERTIEL | MTQ só refere tomadas/iluminação; falta infraestrutura e legalização. | 3000
B7 | Ventilação/exaustão mecânica de IS e cozinha | Obrigatório (RGEU/ventilação); não previsto. | 1200
B8 | Impermeabilização das zonas húmidas (bases de duche e pavimentos de IS) | Essencial antes de microcimento; não previsto. | 800
B9 | Pré-instalação de climatização (AVAC / multi-split) | Não previsto; recomendável definir antes dos tetos falsos. | 3500
B10 | Lava-loiça, torneira de cozinha e pré-instalação de eletrodomésticos | Cozinha sem loiça/ligações no MTQ. | 900
B11 | Soleiras, peitoris e remates de vãos | Não previsto. | 600
B12 | Projeto de especialidades, telas finais, livro de obra e coordenação de segurança (CSO) | Necessário se houver alteração de redes/comunicação à CM. | 2500
B13 | Caixilharia exterior / vidros e tratamento da varanda | Não consta — confirmar se há intervenção. | 0
B14 | Eletrodomésticos (placa, forno, exaustor, frigorífico, máquinas) | Opcional — a cargo do cliente? | 0
TOTAL PROVISÃO PARA OMISSÕES (a validar — não incluído no orçamento base)
C. SUGESTÕES E MELHORIAS
# | Sugestão | Benefício
C1 | Definir já os acabamentos «a definir» (cerâmico 3.3, eletrodomésticos, loiças sanitárias modelo/marca) | Evita erros e omissões e revisões de preço a meio da obra.
C2 | Optar por IVA reduzido a 6% (empreitada de reabilitação de habitação) em vez de 23% | Poupança fiscal significativa (cumprindo requisitos legais do CIVA).
C3 | Incluir pré-instalação de climatização e cablagem de domótica/AV antes de fechar tetos falsos | Muito mais barato agora do que abrir tetos no futuro.
C4 | Substituir vidro simples da divisória do hall por vidro duplo/laminado acústico | Conforto acústico e segurança; pequeno acréscimo de custo.
C5 | Prever iluminação em circuitos/cenas (dimável) e ponto de carregamento USB nas IS/quartos | Valoriza o imóvel com custo marginal baixo.
C6 | Calendarizar a obra com cronograma (Gantt) e plano de pagamentos por auto de medição | Controlo de tesouraria e prazos; reduz risco de derrapagem.
C7 | Reavaliar revestir o pavimento sob roupeiros/cozinha (não visível) | Poupança direta em material de pavimento.
C8 | Garantir base impermeabilizada + tela sob microcimento nas IS | Previne patologias por humidade — o ponto fraco do microcimento.